## Sheet1
１日 | 木曜日 | チームの役割、ペルソナ決め、アプリ案出し
２日 | 金曜日 | 要件定義前の案出し
３日 | 土曜日
４日 | 日曜日
５日 | 月曜日 | 要件定義1回目レビュー | 発表の仕方が難しい、内容は初心者でもわかりやすく伝える
６日 | 火曜日 | 要件定義2回目レビュー合格,外部設計（画面遷移）、機能一覧、外部設計（1から５）
７日 | 水曜日 | 外部設計１回目のレビュー、直し | 手書きの外部設計大変、細かい うっかりミスある 声に出すと気付く
８日 | 木曜日 | 内部設計の座学、外部設計2回目のレビュー（合格） | 1人1人違うことをやっていると確認が難しい | リーダーが段位認定も並行的に教えてくれた！
９日 | 金曜日 | 内部設計書一回目のレビュー、プログラミング1日目（ファイル作成、内容） |  | 同じプログラムを担当するのではなく機能ごとにわけろ！当事者意識もて！
１０日 | 土曜日
１１日 | 日曜日
１２日 | 月曜日 | 内部設計2回目レビュー（合格）プログラミング2日目 | 今週中に大まかな概要を作りたい | 集中しすぎて雑談はない？？ | オンとオフの切り替えがいいね
１３日 | 火曜日 | プログラミング3日目 | 今日までにDAO、Beansを完成する |  | 休憩明けに雑談しよう！ | ここらへんから外部設計を詳細に書いたことが生きてきた！
１４日 | 水曜日 | 実地 プログラミング４日目 | ファイル構成一覧で決めた役割以外も助け合えるようになった | ←で平井、githubで衝突 やらかし | しっかりコミットしろ！大事なファイル触るときは報告しろ！！コンフリ↓。。。
１５日 | 木曜日 | プログラミング5日目 | 疲労が見られる、テンション低い・・・静か | 質問に答えてくれる人にほんとに感謝。。。 | 最低限のことはやって、自分の得意なところをのばす | ランキングのタグがうまく飛ばない
１６日 | 金曜日 | プログラミング6日目 | 3人のエクリプスが正常に作動しない！？トムキャットもいかれた人がいた | 一旦みんなエクリプスのこと嫌いになりました。
１７日 | 土曜日
１８日 | 日曜日
１９日 | 月曜日 | プログラミング7日目 | 黙々と作業している | 質問したとき、個々の意味わかる？と確認してくれる | たくさんのファイルをいっぺんに触りすぎてなにがなんだかわからなくなった。 | 協力し合ってできた | データベースのSQL文に問題ないのにエラーが消えない！？ | できない自分が情けない
２０日 | 火曜日 | プログラミング8日目 発表準備１回目
２１日 | 水曜日 | プログラミング9日目 発表準備2回目 | 対面 | 話しながらできて最高 | 非同期通信に苦労
２２日 | 木曜日 | プログラミング１０日目 発表準備３回目 | 発表の流れレビュー | 対面の後の日は質問がしやすいかも！？ | 10:30メイン機能完成！？ | リアクション機能に苦戦 | １つのエラー解決まで５時間半 | 複雑になり一回動かなくなった
２３日 | 金曜日 | プログラム11日目 発表準備４日目
２４日 | 土曜日
２５日 | 日曜日
２６日 | 月曜日 | プログラム1２日目 発表準備５日目 | 合計何行書いたのか
２７日 | 火曜日 | プログラム1３日目 発表準備６日目（発表レビュー１回目）
２８日 | 水曜日 | プログラム1４日目 発表準備７日目（発表レビュー２回目） | 対面
２９日 | 木曜日 | 確認
３０日 | 金曜日 | 発表会
３１日 | 土曜日